Procedura wyboru i oceny Grantobiorców

wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli

stosowana przez Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"

w ramach Projektów Grantowych ze środków

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik nr 1

do Uchwały Zarządu nr 1/2018

z dnia 08.06.2018roku

Tuchola, 08.06.2018 roku

SPIS ZAWARTOŚCI:

CZĘŚĆ PIERWSZA - INFORMACJE WSTĘPNE

I.	ZAKRES PROCEDURY.

- OKREŚLENIA I SKRÓTY.

- INFORMACJE DODATKOWE WYNIKAJĄCE Z LSR:

- Wstęp do procedury.

- Informacje ogólne.

- Cele oraz zakres projektów objętych grantami możliwych do realizacji w ramach Projektów Grantowych.

- Kto może ubiegać się o powierzenie grantu?

- Środki finansowe na realizację projektów objętych grantami oraz czas ich realizacji.

- Lokalne Kryteria Wyboru.

CZĘŚĆ DRUGA - OPIS PROCESÓW PRZEPROWADZANYCH W LGD W  RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (wersja tabelaryczna)

I.	PROCES PRZEPROWADZENIA NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW:

- Zasady ogłaszania naboru wniosków o powierzenie grantów.

- Zasady przeprowadzania naboru wniosków o powierzenie grantów.

- Weryfikacja wstępna zgodności z LSR,  w tym z Programem.

- PROCES WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW:

- Zasady zwoływania posiedzeń Rady Decyzyjnej.

- Proces przeprowadzania oceny zgodności projektów objętych grantami z LSR, w tym z Programem, wyboru grantobiorców oraz ustalenia kwoty wsparcia.

- PROCESY PO ZAKOŃCZENIU WYBORU GRANTOBIORCÓW:

- Proces następujący bezpośrednio po zakończeniu wyboru grantobiorców.

- Zasady wnoszenia i rozpatrywania odwołań od decyzji Rady Decyzyjnej.

- Postępowanie w sytuacji braku odwołań.

- Złożenie przez LGD wniosku o przyznanie pomocy na Projekt Grantowy.

- Wycofanie wniosku lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o powierzenie grantu.

- NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY LUB UNIEWAŻNIENIE NABORU.

- CZĘŚĆ TRZECIA - OPIS SPOSOBU REALIZACJI ORAZ ROZLICZANIA GRANTÓW, A TAKŻE ICH MONITORINGU I KONTROLI W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

- ZAWARCIE UMOWY O POWIERZENIE GRANTU.

- REALIZACJA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM.

- ZASADY ROZLICZANIA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ GRANTOBIORÓW.

- ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ GRANTOBIORCÓW.

- ZASADY WERYFIKACJI WYKONANIA ZADAŃ PRZEZ GRANTOBIORCÓW, TJ. ZASADY MONITORINGU ORAZ ZASADY KONTROLI GRANTÓW.

- OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA SIĘ LGD PRZED NIEWYWIĄZYWANIEM SIĘ GRANTOBIORCÓW Z WARUNKÓW UMOWY.

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY

CZĘŚĆ PIERWSZA

INFORMACJE WSTĘPNE

- ZAKRES PROCEDURY:

Procedura obejmuje czynności związane z przeprowadzaniem naboru wniosków o powierzenie grantów, z oceną i wyborem Grantobiorców oraz oceną projektów objętych grantami w ramach Projektów Grantowych finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- OKREŚLENIA I SKRÓTY:

Określenia i skróty użyte w niniejszej Procedurze oznaczają:

- LGD - Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", będące Lokalną Grupa Działania dla obszaru powiatu tucholskiego;

- LSR - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 "Dekel do borowiackiej grapy";

- Rada Decyzyjna - organ decyzyjny Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", do którego właściwości należą zadania, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS;

- Zarząd LGD - Zarząd Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie";

- Biuro LGD - Biuro Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"

- ZW - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

- PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

- Przedsięwzięcie Sztreki, antrejki bujawki, czyli infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - przedsięwzięcie 1.1.1 LSR finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

- Przedsięwzięcie Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR - przedsięwzięcie 3.1.1 LSR finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

- Obszar wiejski objęty LSR - obszar całego powiatu tucholskiego, tj. gmin Tuchola (łącznie z miastem), Śliwice, Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo i Lubiewo;

- Rozporządzenie nr 1303/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.);

- Ustawa RLKS - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 z późn. zm.);

- Ustawa PROW- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 z późn. zm.);

- Ustawa w zakresie polityki spójności, ustawa PS - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.);

- Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.);

- Wytyczne nr 6/4/2017 MRiRW - wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2017 r., w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

- Wytyczne nr 3/1/2017 MRiRW - wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r., w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania;

- Umowa ramowa - umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00013-6933-UM0240013/15 zawarta w dn. 19.05.2016 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Partnerstwem "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie";

- Projekt Grantowy - oznacza operację, której beneficjent będący LGD udziela podmiotom wybranym w drodze konkursu przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji;

- Grant - środki finansowe powierzone przez LGD innym podmiotom na realizację zadań służących osiągnięciu celu określonego w Projekcie Grantowym LGD;

- Grantodawca = LGD;

- Grantobiorca - podmiot składający Wniosek o powierzenie grantu w ramach Projektu Grantowego LGD;

- Projekt objęty grantem - przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji w ramach Projektu Grantowego LGD;

- Wniosek - wniosek o powierzenie grantu, składany przez potencjalnego grantobiorcę w ramach naboru ogłoszonego przez grantodawcę;

- Pełnomocnik - w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy może występować pełnomocnik, któremu podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy udzielił stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie pisemnej oraz określać w swojej treści w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do których pełnomocnik jest umocowany. W złożonym pełnomocnictwie własnoręczność podpisów winna zostać potwierdzona przez notariusza.

- Lokalne kryteria wyboru - kryteria wyboru operacji, będące kryteriami punktowymi, wg których Rada Decyzyjna ocenia projekt objęty grantem. Kryteria Wyboru Grantobiorców stanowią zał. nr 9 do Umowy ramowej i są wraz z umową podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej LGD.

- Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów - ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów do wykonania zadań służących osiągnięciu celu Projektu Grantowego;

- Opiekun procesu - osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg procesu wyboru i oceny Grantobiorców - dyrektor biura LGD lub, w razie jego nieobecności, wyznaczony członek Zarządu LGD.

- INFORMACJE DODATKOWE WYNIKAJĄCE Z LSR:

- WSTĘP DO PROCEDURY

- Niniejsza procedura jest przejrzysta i niedyskryminująca. Opisuje sposób wyboru i oceny Grantobiorców, sposób rozliczenia grantów, monitoring i kontrolę.

- Procedura jest uszczegółowieniem zapisów Rozdziału VI: Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

- Procedura jest jawna i udostępniana do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej LGD. Dodatkowo dostępna jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w biurze LGD przy ul. Murowej 8 w Tucholi.

- LGD zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej procedury w celu usprawnienia procesu oceny i wyboru Grantobiorców.

- Niniejsza procedura może ulec zmianie na etapie wdrażania LSR na wezwanie Zarządu Województwa.

- Zmiana procedury wraz z załącznikami nie może nastąpić w czasie trwania naboru wniosków o powierzenie grantu opublikowanego na stronie internetowej LGD. W takim przypadku nabór winien być unieważniony.

- INFORMACJE OGÓLNE

1. Każdy potencjalny Grantobiorca, przed przystąpieniem do ubiegania się o przyznanie pomocy, powinien zapoznać się z:

- niniejszą Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców, wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli, stosowaną przez Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" w ramach Projektów Grantowych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

- Lokalnymi Kryteriami Wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 "Dekel do borowiackiej grapy";

- dokumentem Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy ”;

które udostępnione są na stronie internetowej LGD. Ponadto każdy potencjalny Grantobiorca powinien zapoznać się ze szczegółowymi zapisami wytycznych oraz aktów prawnych, o których mowa w niniejszej procedurze.

- Oznaczenia terminów:

Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie powierzenia grantu dokonuje się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121), tj. dotyczącymi terminów (art. 110-116), z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępnienia akt, a także skarg i wniosków - do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem:

- termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

- jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

- termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

- jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca.

- termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom.

- jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.

- jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

- jeżeli skutki czynności prawnej mają powstać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy o warunku zawieszającym.

- jeżeli skutki czynności prawnej mają ustać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy o warunku rozwiązującym.

3.  Doręczenia i wezwania:

- LGD doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn. 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. 1830), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

- LGD doręcza pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1844), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże LGD adres elektroniczny.

- Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi.

- Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.

- W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić LGD o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu poczty elektronicznej. W razie zaniedbania niniejszego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

- Pismo skutecznie doręczone to pismo odebrane przez adresata, a w przypadku nieobecności adresata odebrane przez dorosłego domownika, sąsiada lub dozorcę domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.

- Doręczenie uważa się za dokonane również z upływem ostatniego dnia okresu (14 dni) przechowywania przez operatora pocztowego pisma (w sytuacji, gdy nie było możliwości dostarczenia pisma w sposób wskazany w pkt. f), o czym adresat został poinformowany przez operatora), a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

- W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma w sposób, o którym mowa w pkt. i).

- W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego LGD przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające:

- wskazanie, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego;

- wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma;

- pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w określony sposób.

j) W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób, o którym mowa w pkt i), LGD po upływie 7 dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. k) W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

- CELE ORAZ ZAKRES PROJEKTÓW OBJĘTYCH GRANTEM MOŻLIWYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH

- Cele Projektów Grantowych i projektów objętych grantami:

Założenia i cele Projektów Grantowych, a tym samym projektów objętych grantami, są zgodne i odpowiadają celom LSR:

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Sztreki, antrejki i bujawki, czyli infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

- celowi ogólnemu I: Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 roku

- celowi szczegółowemu 1.1: Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1 Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR

- celowi ogólnemu III: Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023 roku

- celowi szczegółowemu 3.1: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku

- Zakresy projektów objętych grantem w ramach Projektu Grantowego:

a) przedsięwzięcie 1.1.1 Sztreki, antrejki i bujawki, czyli infrastruktura turystyczna i rekreacyjna:

- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,

b)  przedsięwzięcie 3.1.1. Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR:

- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

- zachowanie dziedzictwa lokalnego,

- Przykładowe formy realizacji (typy) projektów objętych grantem w ramach:

a)  przedsięwzięcie  1.1.1  Sztreki,  antrejki i bujawki, czyli infrastruktura turystyczna i rekreacyjna:

- np. ścieżki rowerowe, siłownie plenerowe, wiaty, zagospodarowanie centrów wsi, ścieżki dydaktyczne, tablice informacyjne, place zabaw, miejsca postojowe, boiska do gier zespołowych itp.

b)  przedsięwzięcia 3.1.1. Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR:

- szkolenia, warsztaty, imprezy inicjujące, wystawy, pokazy związane dziedzictwem kulturowym i historycznym Borów Tucholskich, konkursy, projekty związane z  ochroną środowiska i zmianami klimatu, publikacje, imprezy charakterystyczne dla regionu (Historyczny Pochód Borowiaków)

- KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POWIERZENIE GRANTU?

- O powierzenie grantu w ramach Projektu Grantowego mogą ubiegać się:

a)    w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Sztreki, antrejki i bujawki, czyli infrastruktura turystyczna i rekreacyjna:

podmioty spoza sektora finansów publicznych z wyłączeniem osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą oraz grup nieformalnych, czyli:

- osoby prawne, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR,

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

b)  w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR:

- osoby prawne, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR1(w tym jednostki sektora finansów publicznych),

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

- O powierzenie grantu nie mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność gospodarczą, w tym działalność zwolnioną spod rygorów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wyjątek stanowi Grantobiorca, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła. Może on wykonywać działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej grantobiorcy).

- ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW OBJĘTYCH GRANTAMI ORAZ CZAS ICH REALIZACJI:

- Z wnioskiem o przyznanie pomocy na Projekt Grantowy występuje wyłącznie LGD do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację Projektów Grantowych do 2022 roku LGD będzie dysponować łącznie kwotą:

- w ramach przedsięwzięcia Sztreki, antrejki i bujawki, czyli infrastruktura turystyczna i rekreacyjna: 600 000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR: 500 000,00 zł.

- Każdy Projekt Grantowy składa się z mniejszych projektów objętych grantami wyłonionych przez LGD w trybie konkursowym i powierzonych do realizacji Grantobiorcom (opisanym w pkt. III.D).

- W Projektach Grantowych przewiduje się realizację jednoetapowych projektów objętych grantami. Czas realizacji projektów objętych grantami winien mieścić się w okresie realizacji Projektu Grantowego.

- Ze środków Projektu Grantowego finansowane będą jedynie projekty objęte grantami, których realizacja mieści się w zakresie działalności Grantobiorcy.

- Limity kwotowe dla grantów:

- w ramach przedsięwzięcia Sztreki, antrejki i bujawki, czyli infrastruktura turystyczna i rekreacyjna:

- wysokość grantu: od  5 000,00 zł do 50 000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR:

- wysokość grantu: od 5 000,00 zł do 20 000,00 zł

- Limit kwotowy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł w okresie realizacji projektów grantowych, czyli do 31.12.2022 r.

- Zasady finansowania projektów objętych grantami:

- w ramach przedsięwzięcia Sztreki, antrejki i bujawki, czyli infrastruktura turystyczna i rekreacyjna poziom dofinansowania:

- do 100%

- w ramach przedsięwzięcia Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR poziom dofinansowania:

- do 100%

- Koszty kwalifikowalne projektu objętego grantem:

- w ramach przedsięwzięcia Sztreki, antrejki i bujawki, czyli infrastruktura turystyczna i rekreacyjna oraz przedsięwzięcia Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR :

Koszty planowane do poniesienia przez Grantobiorcę winny mieścić się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt. 1-5 oraz 7 i 9 Rozporządzenia LSR oraz spełniać założenia wynikające z samej LSR i niniejszej procedury. Katalog kosztów obejmuje zatem:

- koszty ogólne;

- koszty zakupu robót budowlanych lub usług;

- koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;

- koszty najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;

- koszty zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

- koszty zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5, w tym materiałów;

- koszty podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

- które są uzasadnione zakresem projektu objętego grantem, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne.

- Koszty niekwalifikowalne projektu objętego grantem to w szczególności:

  - koszty prowadzenia księgowości,

  - koszty związane z przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy na projekt objęty grantem oraz wniosku o płatność w ramach projektu objętego grantem.

- Wkład własny:

W ramach projektów objętych grantem dopuszcza się wkład własny wyłącznie finansowy.

- Zgodnie z art. 43a ust. 5 pkt 4 z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wskazujące, do wyboru Grantobiorców, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, nie stosuje się zapisów art. 43 a ust. 1-4, tj. w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

- LOKALNE KRYTERIA WYBORU:

Dla przedsięwzięć LSR: Sztreki, antrejki i bujawki, czyli infrastruktura turystyczna i rekreacyjna oraz Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR zostały określone odrębne zestawy lokalnych kryteriów wyboru. Aby projekt objęty grantem mógł zostać wybrany do finansowania, musi uzyskać minimum punktowe, określone osobno dla każdego zestawu kryteriów przyporządkowanego danym przedsięwzięciom LSR. Lokalne Kryteria Wyboru pozostają niezmienne w całym procesie wyboru i oceny Grantobiorców, dla danego naboru wniosków. Mają one charakter jawny i są udostępnione na stronie internetowej LGD.

CZĘŚĆ DRUGA

OPIS PROCESÓW

PRZEPROWADZANYCH W LGD

w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich

na lata 2014 - 2020

- wersja tabelaryczna -

- PROCES PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

| ETAP | OSOBA ODPOWIEDZIALNA | CZYNNOŚCI | WZORY DOKUMENTÓW/Dokumenty źródłowe |
| --- | --- | --- | --- |
| - ZASADY OGŁASZANIA NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW |  |  |  |
| Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów | Pracownik Biura LGD | - Nadanie naborowi indywidualnego oznaczenia (numeru konkursu) w prowadzonym rejestrze naborów. - Opracowanie projektu treści ogłoszenia o naborze oraz załączników (dokumentacji konkursowej). Nabór wniosków o powierzenie grantów winien trwać co najmniej 7 dni, zgodnie z art. 42 ustawy PS. Maksymalny okres trwania naboru nie powinien przekroczyć 30 dni. | 1_Wzór rejestru naborów wniosków 2_Wzór ogłoszenia o naborze wniosków |
|  | Zarząd LGD | Zatwierdzenie naboru - ogłoszenie wraz z dokumentacją konkursową zatwierdzane jest przez Zarząd Partnerstwa w formie uchwały. |  |
|  | Pracownik Biura LGD | Partnerstwo zamieszcza ogłoszenie o naborze wniosków na swojej stronie internetowej, nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków. W miejscu zamieszczenia ogłoszenia podaje się datę jego publikacji (dd/mm/rrrr). Nie ma możliwości zmiany treści ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów, lokalnych kryteriów wyboru grantów oraz ustalonych w odniesieniu do naboru wymogów po ich zamieszczeniu na stronie internetowej. Konieczne jest archiwizowanie na stronie internetowej Partnerstwa wszystkich ogłoszeń naborów wniosków o powierzenie grantów przeprowadzonych w ramach perspektywy 2014-2020 do końca 2028 roku (podgląd treści tych ogłoszeń powinien być możliwy przez każdy podmiot odwiedzający stronę internetową Partnerstwa). | art. 19 ust. 3 ustawy RLKS Wytyczne MRiRW nr 6/4/2017 |

| - ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Złożenie wniosku | Grantobiorca | Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy składa wniosek wraz z załącznikami bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Wymagana jest wersja papierowa i elektroniczna wniosku. | 3_Wzór wniosku o powierzenie grantu |
| Przyjęcie wniosku | Pracownik Biura LGD | Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. |  |
|  |  | Nadanie wnioskowi indywidualnego oznaczenia (znak sprawy). Numer ten zostaje odzwierciedlony w rejestrze prowadzonym przez LGD. | 4_Wzór rejestru wniosków PROW |
|  |  | Potwierdzenie złożenia wniosku: Wniosek opieczętowuje się na pierwszej stronie, tytułem potwierdzenia jego wpływu, przy czym potwierdzenie powinno zawierać następujące dane: - data i godzina złożenia wniosku, - numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD, - liczba załączników, złożonych wraz z wnioskiem, - podpis pracownika LGD, - pieczęć LGD Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku. |  |

| - WERYFIKACJA WSTĘPNA ZGODNOŚCI Z LSR, w tym z Programem (weryfikacja nie stanowi oceny Grantobiorcy należącej do wyłącznej kompetencji Rady LGD) – do 60 dni od zakończenia naboru wniosków: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Weryfikacja wstępna | Pracownik biura LGD/opiekun procesu/ członek Zarządu LGD | - Weryfikacji wstępnej zgodności z LSR, w tym z Programem - każdego wniosku złożonego w odpowiedzi na ogłoszony nabór - dokonuje pracownik biura LGD. - Weryfikacji wstępnej pracownik biura LGD dokonuje na Karcie weryfikacji wstępnej zgodności z LSR, w tym z Programem, przy czym: - udzielenie jednej negatywnej odpowiedzi oznacza, iż wniosek zostaje uznany za niezgodny z LSR; - udzielenie jednej odpowiedzi „do uzupełnienia” powoduje wezwanie Grantobiorcy do usunięcia braków/ złożenia wyjaśnień. Pracownik biura LGD w oparciu o wybrane punkty z karty weryfikacji wstępnej formułuje zakres braków do usunięcia/ złożenia wyjaśnień. - W przypadku stwierdzenia braków lub uchybień, Grantobiorca zostaje wezwany do złożenia pisemnych uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Pismo dostarczane jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. - Wezwanie do uzupełnień/ wyjaśnień nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu objętego grantem oraz zwiększenia wnioskowanej kwoty grantu. - Niezłożenie wymaganych uzupełnień lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje uznaniem projektu objętego grantem za niezgodny z LSR. - W przypadku, gdy Grantobiorca, w odpowiedzi na wezwanie nie poprawi oczywistych omyłek, omyłki te będą mogły zostać skorygowane i poprawione przez LGD na podstawie ogólnej oceny danego przypadku, pod warunkiem stwierdzenia, że Grantobiorca działał w dobrej wierze (za wyjątkiem uchybień wskazanych w następujących punktach Karty weryfikacji wstępnej zgodności z LSR, w tym z Programem: IX. - wniosek został podpisany przez osoby uprawnione/ upoważnione do reprezentacji; XI. - opis projektu objętego grantem wpisuje się w zakres wsparcia wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; XIV. - okres realizacji projektu objętego grantem mieści się w okresie realizacji Projektu Grantowego; XV - wnioskowana kwota grantu nie przekracza określonego w ramach działania limitu pomocy na Grantobiorcę i/lub limitu dla grantu określonego w LSR Wszystkie wnioski o powierzenie grantów po weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracownika biura LGD trafiają na posiedzenie Rady LGD.) | 5_Wzór Karty weryfikacji wstępnej zgodności z LSR, w tym z Programem 6_Wezwanie do złożenia uzupełnień / wyjaśnień - wzór pisma |

- PROCES WYBORU I OCENY OPERACJI

| ETAP |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  | CZYNNOŚCI | WZORY DOKUMENTÓW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cały proces |  | Opiekun procesu |  | Opiekunem procesu wyboru i oceny operacji jest Dyrektor biura LGD lub w razie jego nieobecności wyznaczony członek Zarządu LGD. Do zadań Opiekuna należy m.in.: - czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu wyboru i oceny Grantobiorców (w tym zachowania parytetów na poszczególnych głosowaniach), - nadzór nad poprawnością dokumentacji z procesu wyboru i oceny, - nadzór nad zgodnością formalną dokumentacji z procesu wyboru i oceny, - czuwanie nad zachowaniem terminów w całym procesie. |  |
| - ZASADY ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ RADY DECYZYJNEJ (po zakończeniu naboru wniosków, ale nie później niż 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków) |  |  |  |  |  |
| Informacja o posiedzeniu Rady | Przewodniczącym Rady |  | Posiedzenia Rady Decyzyjnej zwołuje Przewodniczący Rady, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z Zarządem. UWAGA: Z założenia Rada Decyzyjna rozpatruje wnioski o powierzenie grantu na dwóch posiedzeniach, z zastrzeżeniem, iż drugie posiedzenie może zostać odwołane w sytuacji, gdy żaden z Grantobiorców nie złoży odwołania od decyzji Rady Decyzyjnej podjętej na jej pierwszym posiedzeniu. |  |  |
|  | Pracownik Biura LGD |  | Przygotowanie zawiadomień o posiedzeniu Rady Decyzyjnej wraz z informacją dotyczącą możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Podanie informacji o posiedzeniu do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową LGD co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem. |  | 7_Wzór zawiadomienia o posiedzeniu Rady Decyzyjnej |
|  | Przewodniczący Rady (lub w zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady) |  | Podpisanie zawiadomień o posiedzeniu Rady Decyzyjnej. |  |  |
|  | Pracownik Biura LGD |  | Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej. Członkowie Rady Decyzyjnej są zawiadamiani droga e-mailową lub w inny skuteczny sposób o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 5 dni przed terminem posiedzenia. |  |  |

| Przygotowanie posiedzenia Rady i obsługa techniczna posiedzenia | Pracownik Biura LGD | Udostępnianie dokumentów Radzie Decyzyjnej w biurze LGD. Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym wnioski o powierzenie grantu, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia, są udostępniane Członkom Rady Decyzyjnej do wglądu w Biurze LGD co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pracownik Biura LGD | Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Rady: - deklaracje poufności i bezstronności - karty oceny zgodności operacji z LSR, - kart oceny wg lokalnych kryteriów wyboru | 8_Wzór deklaracji poufności i bezstronności 9_Wzór Karty oceny zgodności z LSR 10_Wzory Kart oceny wg lokalnych kryteriów wyboru (odpowiednio do przedsięwzięcia LSR) |
|  | Pracownicy Biura LGD | Obsługę posiedzeń Rady Decyzyjnej, w tym protokołowanie obrad zapewnia Biuro LGD. |  |

- PROCES PRZEPROWADZANIA OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTÓW OBJĘTYCH GRANTAMI Z LSR, W TYM Z PROGRAMEM, WYBORU GRANTOBIORCÓW ORAZ USTALENIA KWOTY WSPARCIA (Po zakończeniu naboru wniosków, ale nie później niż 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu naboru)

| Ocena zgodności z LSR, wybór Grantobiorców oraz ustalenie kwot wsparcia | Członkowie Rady Decyzyjnej | Podpisanie listy obecności na posiedzeniu Rady Decyzyjnej z podziałem na sektory. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Decyzyjnej | Otwarcie posiedzenia, sprawdzenia quorum obrad, stwierdzenie prawomocności obrad, wybór sekretarzy obrad, stanowiących zarazem komisję skrutacyjną, przedstawienie porządku obrad. |  |
|  | Członkowie Rady Decyzyjnej/Pracownik Biura LGD | Przed przystąpieniem do oceny wniosków złożonych w ramach danego naboru, każdy Członek Rady Decyzyjnej podpisuje deklarację poufności i bezstronności, zawierającą m.in. informacje o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że członek Rady zapoznał się z procedurą wyboru i oceny Grantobiorców. Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura Partnerstwa wypełnia Rejestr interesów członków Rady Decyzyjnej. | 7_Wzór deklaracji poufności i bezstronności 11_Rejestr interesów członków Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" |
|  | Przewodniczący Rady Decyzyjnej | Głosowanie w sprawie wyłączenia członka Rady Decyzyjnej z oceny. W przypadku, gdy po zapoznaniu się z rejestrem interesów występują dalsze wątpliwości co do bezstronności członka Rady Decyzyjnej w odniesieniu do danego wniosku, Przewodniczący Rady Decyzyjnej przeprowadza głosowanie w sprawie wykluczenia Członka Rady Decyzyjnej z oceny. Decyzję Rady Decyzyjnej odnotowuje się w protokole z posiedzenia oraz w rejestrze interesów. |  |
|  | Komisja Skrutacyjna/ Opiekun procesu | Obliczanie wyników poszczególnych głosowań, w tym zachowania parytetu równowagi sektorowej. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawnością wypełniania kart oceny, zgodności formalnej. Sprawdzanie zbieżności/rozbieżności ocen na podstawie złożonych kart oceny. |  |
|  | Przewodniczący Rady Decyzyjnej/ Komisja Skrutacyjna/ Opiekun procesu | Stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawdzanie zachowania parytetów przed każdym głosowaniem: - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu, - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi Parytety muszą być zachowane podczas każdego głosowania dotyczącego wyboru wniosku. Głosowanie, które zostanie przeprowadzone bez zachowania wymaganego parytetu będzie uznane za nieważne. |  |
|  | Członkowie Rady Decyzyjnej / Przewodniczący Rady Decyzyjnej | Członkowie Rady Decyzyjnej, w oparciu o Karty weryfikacji wstępnej zgodności z LSR, w tym z Programem wypełnione przez pracownika biura LGD (lub Opiekuna procesu/członka zarządu LGD) dokonują oceny wniosków, w tym oceny zgodności projektu objętego grantem z LSR. Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie przez poszczególnych członków Rady Decyzyjnej obecnych na posiedzeniu, przy czym przed każdym głosowaniem w sprawie oceny każdego wniosku osoba wskazana w regulaminie sprawdza, czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety. Dokonanie oceny na Kartach oceny zgodności z LSR, w tym z Programem członek Rady Decyzyjnej potwierdza własnoręcznym podpisem. Projekty objęte grantem, które przez Radę Decyzyjną zostaną uznane za niezgodne z LSR, w tym z Programem nie podlegają dalszej ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, a tym samym wyborowi przez Radę Decyzyjną. | 9_Wzór karty oceny zgodności z LSR |
|  | Komisja Skrutacyjna/ Członkowie Rady Decyzyjnej | Po dokonaniu oceny wszystkich projektów objętych grantem za zgodność z LSR, sporządzana jest Lista projektów objętych grantami zgodnych z LSR. Lista powinna zawierać co najmniej : - indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD, wpisane na wniosku w odpowiednim polu, - numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, - nazwę podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu, - tytuł projektu objętego grantem określony we wniosku, - wynik w ramach oceny zgodności z LSR, - kwotę wsparcia (grantu) wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o powierzenie grantu. Lista przyjmowana jest w formie uchwały. | 12_Wzór listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą listę |
|  | Członkowie Rady Decyzyjnej | Ocena projektów objętych grantem pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru następuje tylko w odniesieniu do projektów zgodnych z LSR. - Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie przez poszczególnych członków Rady Decyzyjnej obecnych na posiedzeniu i nie podlegających wyłączeniu. - Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru. - Dokonanie oceny na Karcie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru członek Rady Decyzyjnej potwierdza własnoręcznym podpisem. | 10_Wzór Kart oceny wg lokalnych kryteriów wyboru (odpowiednio do przedsięwzięcia LSR) |
|  | Komisja Skrutacyjna/ Opiekun procesu/ Członkowie Rady Decyzyjnej | Sprawdzenie poprawności wypełnienia kart oceny, wyliczenie średniej z głosowań oraz badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego dla każdego projektu objętego grantem (zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady Decyzyjnej). Sposób postępowania w sytuacji rozbieżnych ocen członków Rady Decyzyjnej: W sytuacji, gdy pomiędzy skrajnymi sumami punktów (tj. pomiędzy najwyższą i najniższą przyznaną przez członków Rady Decyzyjnej sumą punktów) przyznanymi przez członków Rady Decyzyjnej danemu projektowi objętemu grantem w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru wystąpi rozbieżność powyżej 60%, Rada Decyzyjna w drodze dyskusji może nakłonić członka Rady Decyzyjnej rażąco zaniżającego lub zawyżającego punktację do zweryfikowania dokonanej oceny lub podjąć decyzję o ponownej ocenie operacji przez wszystkich członków Rady Decyzyjnej biorących udział w posiedzeniu za pomocą Kart oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. Ostateczna decyzja Rady Decyzyjnej zostaje odnotowana w Protokole z posiedzenia. |  |
|  | Członkowie Rady Decyzyjnej/ Komisja Skrutacyjna | Ustalenie kwoty wsparcia (grantu) w odniesieniu do projektów objętych grantami spełniających minimum punktowe: - Na podstawie danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu Rada Decyzyjna ustala kwotę wsparcia (grantu) poprzez zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej dla danego przedsięwzięcia. - W przypadku stwierdzenie przez Radę Decyzyjną niekwalifikowalności danego kosztu kwota pomocy ulega również odpowiedniemu zmniejszeniu - Stosowanego wyliczenia tj. korekty kosztów kwalifikowalnych (ad. pkt. 1) lub niekwalifikowalnych (ad. pkt. 2) ujętych we wniosku o powierzenie grantu, dokonują Sekretarze posiedzenia. Skorygowaną kwotę wsparcia członkowie Rady Decyzyjnej zatwierdzają poprzez głosowanie za pomocą podniesienia ręki. - Wynik ustalenia kwoty wsparcia (grantu) odnotowuje się w Protokole z posiedzenia (głosowanie przez podniesienie ręki). UWAGA: Kwota wsparcia określona zostaje jako wartość "do … zł". Kwota ta może ulec obniżeniu po weryfikacji Projektu Grantowego LGD przez ZW. |  |
|  | Komisja Skrutacyjna/Opiekun projektu | Uszeregowanie projektów objętych grantem wg rodzaju wskaźnika produktu zaplanowanego do realizacji w ramach Projektu Grantowego z uwzględnieniem ilości punktów przyznanych podczas oceny (stworzenie tzw. podlist wyborczych, które odnotowane zostają w Protokole z posiedzenia). |  |
|  | Członkowie Rady Decyzyjnej/Sekretarze Posiedzenia | - Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze Grantobiorcy - w odniesieniu do danego wskaźnika produktu. - Rada Decyzyjna dokonuje wyboru Grantobiorców, których projekty objęte grantem: - są zgodne z LSR, - uzyskały minimum punktowe określone w lokalnych kryteriach wyboru. - Sporządzenie Listy wybranych Grantobiorców na podstawie ilości punktów przyznanej podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru (projekty objęte grantem szeregowane są wg ilości uzyskanych punktów, malejąco, z uwzględnieniem ilości i rodzajów wskaźników produktu zaplanowanych w ramach Projektu Grantowego LGD). - Lista przyjmowana jest w drodze tzw. uchwały warunkowej, tzn. jeśli w wyznaczonym terminie nie wpłyną odwołania Grantobiorców, zgodnie z przyjętą procedurą odwołań, planowane drugie posiedzenie Rady Decyzyjnej zostaje odwołane, a podjęta uchwała pozostaje w mocy prawnej. Nad uchwałą zatwierdzającą listę głosują wszyscy członkowie Rady Decyzyjnej uczestniczący w posiedzeniu. UWAGA! W przypadku projektów objętych grantem o równej ilości uzyskanych punktów, o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców zdecyduje: - procentowy udział wkładu własnego Grantobiorcy (tj. Grantobiorca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych projektu objętego grantem zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu Listy wybranych Grantobiorców) - w drugiej kolejności - niższa kwota dofinansowania, - w przypadku dalszych trudności z ustaleniem miejsca na liście o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców zdecyduje data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu w miejscu wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków. - Przyjęcie uchwałą Listy wybranych Grantobiorców, ze wskazaniem projektów objętych grantem, które mieszczą się w limicie środków, przewidzianym na realizację poszczególnych wskaźników LSR, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków. Projekty objęte grantami, które nie mieszczą się w limicie środków danego wskaźnika, tworzą tzw. listę rezerwową (lista ma charakter umowny wirtualny; nie stanowi odrębnego dokumentu). Uchwały i lista powinny zawierać co najmniej: - indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi o powierzenie grantu przez LGD, wpisane na wniosku o powierzenie grantu w odpowiednim polu, - numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, - nazwę podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu, - tytuł projektu objętego grantem określony we wniosku, - wynik w ramach oceny zgodności projektu objętego grantem z LSR oraz liczbę otrzymanych punktów w ramach oceny w zakresie spełniania kryteriów wyboru, - kwotę wsparcia wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o powierzenie grantu, - ustaloną przez LGD kwotę wsparcia (grant), - wynik wyboru. Lista wybranych Grantobiorców zawiera dodatkowo wskazanie, które z projektów objętych grantem mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków. UWAGA! Rada Decyzyjna zastrzega sobie prawo zmiany miejsca projektu objętego grantem na Liście wybranych Grantobiorców w sytuacji, gdy wpłyną odwołania od decyzji Rady Decyzyjnej podjętej na pierwszym posiedzeniu, które zostaną pozytywnie rozpatrzone przez Radę Decyzyjną. - Zasady wykorzystania rezerwy: W sytuacji odstąpienia jednego z Grantobiorców od realizacji projektu objętego grantem, dofinansowanie uzyskuje kolejny projekt z Listy wybranych Grantobiorców spełniający dany wskaźnik produktu. | 13_Wzór Uchwały w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwoty wsparcia (grantu) 14a_Wzór Listy wybranych Grantobiorców wraz z uchwałą zatwierdzającą listę (dla przedsięwzięcia 1.1.1_Sztreki, antrejki i bujawki, czyli infrastruktura Turystyczna i rekreacyjna 14b_ Wzór Listy wybranych Grantobiorców wraz z uchwałą zatwierdzającą listę (dla przedsięwzięcia 3.1.1_Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców) |
|  | Przewodniczący Rady Decyzyjnej | Zamknięcie posiedzenia, podpisanie uchwał, przekazanie dokumentacji z wyboru do Zarządu LGD. |  |

III. PROCESY PO ZAKOŃCZENIU WYBORU GRANTOBIORCÓW

| ETAP | OSOBA ODPOWIEDZIALNA | CZYNNOŚCI | WZORY DOKUMENTÓW |
| --- | --- | --- | --- |
| - PROCES NASTĘPUJĄCY BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU WYBORU GRANTOBIORCÓW (nie później niż 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji przez Radę Decyzyjną) |  |  |  |
| Zawiadomienie o wynikach oceny i wyboru Rady | Pracownik Biura LGD | W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru, LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej: - listę projektów objętych grantami zgodnych z LSR - listę wybranych Grantobiorców (z informacją, które z projektów objętych grantami mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków), - protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej dotyczącego oceny i wyboru Grantobiorców, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły, - pouczenie o możliwości złożenia odwołania wraz ze wzorem odwołania |  |

| - ZASADY WNOSZENIA I ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ OD DECYZJI RADY DECYZYJNEJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WNIESIENIE ODWOLANIA OD DECYZJI RADY DECYZYJNEJ | Grantobiorca | - Grantobiorca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu podania do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej LGD Listy wybranych Grantobiorców może wnieść za pośrednictwem biura LGD Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej dot.: - negatywnej oceny zgodności z LSR, - nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, - wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów, - ustalonej przez LGD kwoty wsparcia (grantu) niższej niż wnioskowana. - Odwołanie należy złożyć osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w biurze LGD (przy ulicy Murowej 8 w Tucholi) na wzorze zamieszczonym wraz z Listą wybranych Grantobiorców na stronie internetowej LGD. - Złożenie odwołania w biurze LGD winno nastąpić zgodnie z pouczeniem o możliwości złożenia odwołania. | 15_Wzór odwołania |
|  | Pracownik Biura LGD | Przyjęcie odwołania przez biuro LGD i umieszczenie w Rejestrze odwołań. | 16_Wzór Rejestru odwołań |
|  | Zarząd LGD | Niezwłoczne poinformowanie Przewodniczącego Rady Decyzyjnej o złożonym odwołaniu. |  |

| ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI RADY DECYZYJNEJ | Przewodniczący Rady Decyzyjnej/Rada Decyzyjna | - Przewodniczący Rady Decyzyjnej, w sytuacji wpłynięcia odwołań, niezwłocznie potwierdza członkom Rady Decyzyjnej termin i miejsce drugiego posiedzenia Rady Decyzyjnej celem rozpatrzenia złożonych odwołań. - Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy: - nie zostało złożone na właściwym formularzu - zostało złożone w niewłaściwy sposób (pocztą elektroniczną lub tradycyjną, kurierem), - zostało złożone po upływie wskazanego powyżej terminu 7 dni, - zostało złożone przez nieuprawniony podmiot, tzn. niebędący Grantobiorcą, którego wniosek o powierzenie grantu podlegał ocenie w ramach danego naboru, - Grantobiorca nie wskazał zakresu w jakim nie zgadza się z oceną Rady Decyzyjnej oraz nie uzasadnił przyjętego stanowiska. - W przypadku zgłoszenia przez Grantobiorcę uzasadnionych zastrzeżeń do decyzji Rady Decyzyjnej podjętej na jej pierwszym posiedzeniu, członkowie Rady Decyzyjnej rozpatrują wniosek ponownie na podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie, w szczególności w tych jego elementach, których dotyczy uzasadnienie podane przez Grantobiorcę. - Po rozpatrzeniu odwołań Rada Decyzyjna sporządza "ostateczną" Listę wybranych Grantobiorców. Lista przyjęta zostaje w drodze uchwały. Decyzja Rady Decyzyjnej jest w tym przypadku ostateczna. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zarząd LGD/ Dyrektor biura LGD | W terminie 7 dni od dnia następującego po dniu rozpatrzenia odwołań następuje sporządzenie i wysłanie pism do wszystkich Grantobiorców z informacją o wynikach wyboru. Oryginał pisma przekazywany jest Grantobiorcom listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. | 17_Wzór zawiadomienia o wynikach wyboru i oceny Grantobiorców |
|  | Pracownik biura LGD | W terminie 7 dni od dnia następującego po dniu rozpatrzenia odwołań, LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej: - "ostateczną" Listę wybranych Grantobiorców (z informacją, które z projektów objętych grantami mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków), - protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej dotyczącego rozpatrzenia odwołań, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły. |  |

| - POSTĘPOWANIE W SYTUACJI BRAKU ODWOŁAŃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pracownik biura LGD/Zarząd LGD | LGD upublicznia informację o braku odwołań na swojej stronie internetowej jednocześnie wysyłając pisma informujące Grantobiorców o wynikach wyboru. Oryginał pisma przekazywany jest Grantobiorcom listem poleconym ze zwrotnym potwierdzenie odbioru. | 17_Wzór zawiadomienia o wynikach wyboru i oceny Grantobiorców |

- ZŁOŻENIE PRZEZ LGD WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA PROJEKT GRANTOWY

| ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA PROJEKT GRANTOWY | Zarząd LGD | Po zakończeniu procesu wyboru i oceny Grantobiorców Zarząd LGD niezwłocznie składa wniosek o przyznanie pomocy na Projekt Grantowy do Zarządu Województwa. Wniosek rozpatrywany jest w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku do ZW. UWAGA! Na etapie weryfikacji projektu Grantowego przez ZW i następującego w związku z tym ewentualnym wezwaniem LGD przez ZW do złożenia wyjaśnień, LGD ma prawo wezwać Grantobiorcę do złożenia wyjaśnień/uzupełnienia braków. Umowa o powierzenie grantu, o której mowa w dalszej części Procedury, zawarta zostanie z wybranymi przez Radę Decyzyjną w procesie wyboru i oceny Grantobiorcami po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy przez LGD z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ostateczna kwota grantu i zakres projektu objętego grantem mogą ulec zmianie w wyniku weryfikacji dokumentacji Projektu Grantowego przez ZW (kwota może zostać zmniejszona). W sytuacji zmniejszenia kwoty wsparcia (grantu) Grantobiorca potwierdza gotowość realizacji projektu objętego grantem ze zmniejszonym budżetem lub składa pisemną rezygnację z realizacji projektu. LGD ma prawo wezwać Grantobiorcę do zmiany zestawienia rzeczowo – finansowego wniosku o powierzenie grantu – ze względu na zmiany projekcie grantowym po weryfikacji dokumentacji Projektu Grantowego przez ZW. |  |
| --- | --- | --- | --- |

- WYCOFANIE WNIOSKU LUB INNEJ DEKLARACJI PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POWIERZENIE GRANTU

| PRZYJĘCIE PISMA O WYCOFANIU WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU LUB INNEJ DEKLARACJI | Grantobiorca | - Grantobiorca może dokonać wycofania wniosku lub innej deklaracji jedynie w czasie trwania naboru wniosków o powierzenie grantów. - W celu wycofania wniosku lub innej deklaracji podmiot ubiegający się o wsparcie powinien złożyć pisemną prośbę o wycofanie dokumentu w biurze LGD. - Wycofanie dokumentu sprawi, że grantobiorca znajdzie się w sytuacji sprzed jego złożenia. Podmiot, który wycofał wniosek, może ponownie złożyć wniosek w ramach tego samego naboru, o ile nie dobiegł końca termin tego naboru wniosków. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pracownik biura LGD | - Przyjęcie pisemnej prośby przez LGD o wycofaniu wniosku o powierzenie grantu lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o wsparcie na każdym etapie oceny i wyboru wniosków. - Wycofanie wniosku w całości sprawia, że powstaje sytuacja, jakby podmiot ubiegający się o powierzenie grantu wniosku nie złożył. Natomiast wycofanie wniosku w części lub innej deklaracji (załącznika) sprawia, że podmiot ubiegający się o powierzenie grantu znajduje się w sytuacji sprzed złożenia odnośnych dokumentów lub ich części. |  |
| ZWROT DOKUMENTÓW GRANTOBIORCY | Pracownik biura LGD | - W przypadku, gdy Grantobiorca wystąpi o zwrot złożonego wniosku bądź innej deklaracji, pracownik biura LGD zwraca oryginały dokumentów. - Kopia wycofanego dokumentu pozostaje w LGD wraz z oryginałem wniosku o jego wycofanie. - Zwrot dokumentów Grantobiorcy może nastąpić bezpośrednio bądź korespondencyjnie - na prośbę Grantobiorcy. | Ślad rewizyjny LGD wycofania dokumentu |

IV. NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY LUB UNIEWAŻNIENIE NABORU

| ETAP | OSOBA ODPOWIEDZIALNA | CZYNNOŚCI | WZORY DOKUMENTÓW |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zarząd LGD | - LGD zastrzega sobie prawo uzupełnienia dokonanego naboru w ramach projektu Grantowego lub jego unieważnienia w sytuacji, gdy: - w odpowiedzi na ogłoszony nabór Grantobiorców złożono większość wniosków niezgodnych z LSR, - projekty objęte grantem wybrane do finansowania nie zrealizują wszystkich zaplanowanych w ramach Projektu Grantowego wskaźników, - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokona negatywnej oceny Projektu Grantowego lub będzie on wymagał znacznej ingerencji (zmiany) w odniesieniu do projektów objętych grantem wybranych przez Radę Decyzyjną, - Grantobiorcy zrezygnują z realizacji zadań lub nastąpi rozwiązanie umów o powierzenie grantów. - O unieważnieniu naboru lub ogłoszeniu naboru uzupełniającego decyduje Zarząd LGD w formie uchwały. Informacja taka każdorazowo jest upubliczniana za pośrednictwem strony internetowej LGD. - Nabór uzupełniający jest jednoznaczny z powtórzeniem procesów i zachowania terminów zawartych w niniejszej Procedurze od momentu ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów do podjęcia uchwały zatwierdzającej listę wybranych Grantobiorców w naborze uzupełniającym. Oznacza to, że złożenie przez LGD wniosku o przyznanie pomocy na Projekt Grantowy do Zarządu Województwa ulega również odpowiedniemu przesunięciu w czasie. |  |

CZĘŚĆ TRZECIA

OPIS SPOSOBU REALIZACJI ORAZ ROZLICZNIA GRANTÓW, A TAKŻE ICH MONITORINGU I KONTROLI

w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich

na lata 2014 - 2020

- ZAWARCIE UMOWY O POWIERZENIE GRANTU:

  - Podstawą realizacji projektu objętego grantem i ponoszenia kosztów jest Umowa o powierzenie grantu (załącznik nr 19).

  - Umowę o powierzenie grantu sporządza się na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszej Procedury. Wzór ten ma charakter ramowy, możliwa jest jego modyfikacja.

  - Umowa zawiera/precyzuje najistotniejsze zapisy związane z realizacją, rozliczaniem, sprawozdawczością, monitoringiem i kontrolą grantu, a także sposób zabezpieczania się LGD przed niewywiązaniem się przez Grantobiorcę z warunków umowy.

  - Podpisanie umowy z Grantobiorcą następuje niezwłocznie po zawarciu przez LGD z Zarządem Województwa umowy o przyznanie pomocy na realizację Projektu Grantowego.

  - Umowę o powierzenie grantu z Grantobiorcą podpisuje Zarząd LGD, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przez Grantobiorcę pisma zapraszającego na podpisanie umowy (załącznik nr 18). Pismo przekazywane jest w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku o powierzenie grantu. Dodatkowo pracownik LGD może poinformować Grantobiorcę telefonicznie o wysłanym zaproszeniu.

  - Załącznikiem do Umowy o powierzenie grantu jest wniosek o powierzenie grantu.

- REALIZACJA PROJEKTU OBJETĘGO GRANTEM:

- Realizacja projektu objętego grantem, jak wskazano powyżej, może rozpocząć się dopiero po podpisaniu Umowy o powierzenie grantu z LGD.

- Za prawidłową i rzetelną realizację projektu objętego grantem odpowiada Grantobiorca.

- Grantobiorca, który na podstawie aktualnych przepisów zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, realizując przedmiotowy projekt objęty grantem zobowiązany jest do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich zdarzeń gospodarczych (transakcji) związanych z realizacją grantu, tj. kosztów kwalifikowanych.

- Grantobiorca, który na podstawie aktualnych przepisów nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, zobligowany jest do prowadzenia stosownego zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty w ramach projektu objętego grantem na wzorze opracowanym przez LGD, stanowiącym załącznik do Wniosku o rozliczenie grantu.

- Grantobiorca w trakcie realizacji projektu objętego grantem zobowiązany jest do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

- Grantobiorca zobowiązany jest do informowania w formie pisemnej LGD o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o powierzenie grantu, mogących mieć wpływ na wypłatę pomocy, niezwłocznie po ich zaistnieniu - zgodnie z zapisami Umowy.

- ZASADY ROZLICZANIA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ GRANTOBIORÓW:

- Grantobiorca, w terminie 14 dni od zakończenia realizacji projektu objętego grantem, zobowiązany jest do złożenia do LGD Wniosku o rozliczenie grantu (załącznik nr 21) - również w wersji elektronicznej - wraz z dokumentami księgowymi potwierdzającymi poniesienie kosztów oraz innymi dokumentami dot. merytorycznej realizacji projektu - sprawozdanie, listy obecności, zdjęcia, materiały promocyjne, itp.

- Oryginały faktur, rachunków lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej przedkładane wraz z Wnioskiem o rozliczenie grantu opatrzone zostaną przez LGD adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Projektu Grantowego LGD. Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

- Wniosek o rozliczenie grantu zawiera część finansową grantu oraz sprawozdanie z merytorycznej realizacji projektu objętego grantem, w tym informację o osiągniętych wskaźnikach produktu i rezultatu w odniesieniu do LSR.

- W przypadku niezłożenia Wniosku o rozliczenie grantu w terminie określonym w umowie, LGD wzywa Grantobiorcę do złożenia wniosku w kolejnym wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Niezłożenie przez Grantobiorcę Wniosku o rozliczenie grantu w terminie wynikającym z wezwania LGD, skutkować będzie rozwiązaniem Umowy, a tym samym odmową wypłaty kolejnych środków i zwrotem środków już wypłaconych.

- Złożony w terminie Wniosek o rozliczenie grantu wraz z załącznikami podlega weryfikacji w biurze LGD. W przypadku braków lub uchybień stwierdzonych na etapie weryfikacji wniosku, Grantobiorca zostaje wezwany do złożenia pisemnych uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Pismo dostarczane jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

- Niezłożenie uzupełnień lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje rozwiązaniem Umowy, a tym samym odmową wypłaty środków (brak możliwości odwołania) lub zwrotem środków wypłaconych.

- Czas przeznaczony na weryfikację Wniosku o rozliczenie grantu przez pracownika biura LGD to 2 miesiące. Wezwanie Grantobiorcy do złożenia uzupełnień/ wyjaśnień wstrzymuje bieg rozpatrywania Wniosku o rozliczenie grantu.

- Środki finansowe z tytułu pomocy wypłaca się Grantobiorcom na warunkach określonych w Umowie o powierzenie grantu w dwóch płatnościach:

- płatność pośrednia po zawarciu umowy o powierzenie grantu - w wysokości nie większej niż określona w ogłoszeniu o naborze wniosków,

- płatność końcowa nie później niż 14 dni po zaakceptowaniu Wniosku o rozliczenie grantu, co jest jednoznaczne z zakończeniem jego weryfikacji - w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości nie większej niż określona w ogłoszeniu o naborze grantów.

- Środki, w ramach płatności końcowej, wypłacone zostaną po realizacji projektu objętego grantem i zaakceptowaniu Wniosku o rozliczenie grantu przez LGD, jeżeli Grantobiorca:

- zrealizował projekt objęty grantem, w tym poniósł związane z tym koszty,

- osiągnął zaplanowane wskaźniki,

- zrealizował zobowiązania określone w umowie o powierzenie grantu,

- udokumentował zrealizowanie projektu objętego grantem, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

- ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ GRANTOBIORCÓW:

- Jak wskazano w pkt. III.3, integralną częścią Wniosku o rozliczenie grantu jest sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania.

- Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w pkt. 1 zawiera m.in.:

- informacje o przebiegu realizacji projektu objętego grantem,

- informacje o napotkanych problemach,

- informacje w zakresie osiągnięcia wskaźników wraz z odniesieniem do wartości początkowej, wartości planowanej do osiągnięcia w związku z realizacją projektu objętego grantem, wartość osiągniętą w wyniku realizacji projektu oraz wskazaniem mierników i sposobu pomiaru wskaźników,

- oświadczenie Grantobiorcy o zgodności z prawdą informacji zawartych w sprawozdaniu.

- ZASADY WERYFIKACJI WYKONANIA ZADAŃ PRZEZ GRANTOBIORCÓW, TJ. MONITORINGU ORAZ ZASADY KONTROLI GRANTÓW:

- Do prowadzenia monitoringu oraz przeprowadzania kontroli realizacji projektu objętego grantem uprawnieni są pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu LGD oraz przedstawiciele podmiotów upoważnionych do kontroli, w tym Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- Prawo monitoringu i kontroli przysługuje LGD zarówno w siedzibie Grantobiorcy, miejscu realizacji projektu objętego grantem, jak i w biurze Partnerstwa.

- Z uwagi na fakt, iż kontrola obejmuje prawidłowość wykonania projektu objętego grantem przez Grantobiorcę oraz prawidłowość wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być prowadzona zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu.

- Podczas monitoringu i kontroli kontrolujący ma prawo wglądu do dokumentów finansowych realizowanego projektu objętego grantem oraz do dokumentów potwierdzających jego merytoryczną realizację.

- Jedną z form weryfikacji realizacji projektu objętego grantem jest wizyta monitoringowa - kontrola w miejscu realizacji.

- Podczas wizyty monitoringowej pracownik biura LGD dokonywać będzie weryfikacji prawidłowości realizacji projektu objętego grantem (ocenę realizacji) oraz wydatkowania środków zgodnie z Umową o powierzenie grantu.

- Wizyta monitoringowa może przewidywać także spotkania doradcze animatora lub innego pracownika LGD z uczestnikami projektu objętego grantem mające na celu zebranie opinii na temat otrzymanego wsparcia a także zidentyfikowanie dalszych potrzeb grupy objętej wsparciem.

- Z każdej wizyty monitoringowej sporządza się Protokół w dwóch egzemplarzach - jeden dla LGD, jeden dla Grantobiorcy. W protokole definiowane są zalecenia pokontrolne, w tym działania korygujące lub naprawcze, jeśli zajdzie taka potrzeba.

- Inna formy kontroli grantów to kontrola na zakończenie realizacji projektu objętego grantem (na podstawie wniosku o rozliczenie grantu) – kontrola dokumentacji na zakończenie realizacji projektu jest przeprowadzana obligatoryjnie i polega na weryfikacji wniosku o rozliczenie grantu oraz na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu objętego grantem.

- OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA SIĘ LGD PRZED NIEWYWIĄZYWANIEM SIĘ GRANTOBIORCÓW Z WARUNKÓW UMOWY:

- W celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w Umowie o powierzenie grantu, Grantobiorca podpisuje w obecności upoważnionego pracownika LGD, i składa w biurze LGD, weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu określonym przez LGD (załącznik nr 20).

- Za niedotrzymywanie postanowień umowy LGD nakłada na Grantobiorcę kary umowne.

- Zakres kar związanych z niewykonaniem przez Grantobiorcę zobowiązań określony został w Umowie o powierzenie grantu, której wzór stanowi załącznik do niniejszej Procedury.

- Niewywiązanie się Grantobiorcy z warunków umowy skutkuje dodatkowo wykluczeniem Grantobiorcy z kolejnego naboru wniosków o powierzenie grantów przeprowadzanego przez LGD, niezależnie od źródeł finansowania Projektu Grantowego, w ramach którego ogłaszany jest kolejny nabór (PROW 2014-2020 czy RPO WK-P 2014-2020).

Wykaz załączników:

LGD ma prawo modyfikacji wzoru dokumentu stanowiącego załącznik do niniejszej Procedury pod warunkiem zachowania zapisów wynikających z dokumentów wyższego rzędu (wytycznych, rozporządzeń, itp.)

1_Wzór rejestru naborów wniosków.

2_Wzór ogłoszenia naboru wniosków.

3_Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu.

4_Wzór rejestru wniosków

5_Wzór Karty weryfikacji wstępnej zgodności z LSR

5a_Załącznik nr 1 do Karty weryfikacji wstępnej zgodności z LSR, w tym z Programem

6_Wezwanie do złożenia uzupełnień/wyjaśnień - wzór pisma

7_ Wzór zawiadomienia o posiedzeniu Rady Decyzyjnej

8_ Wzór deklaracji poufności i bezstronności

9_Wzór Karty oceny zgodności z LSR

10_Wzory Kart oceny wg lokalnych kryteriów wyboru (odpowiednio do przedsięwzięcia LSR)

11_Rejestr interesów członków Rady Decyzyjnej

12_Wzór Listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR wraz z uchwałą Rady Decyzyjnej zatwierdzającą listę

13_Wzór Uchwały Rady Decyzyjnej w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwoty wsparcia.

14_Wzory List Wybranych Grantobiorców wraz z uchwała Rady Decyzyjnej zatwierdzającą listę (odrębne dla poszczególnych przedsięwzięć z LSR).

15_Wzór formularza odwołania.

16_Wzór rejestru odwołań.

17_Wzór zawiadomienia o wynikach oceny i wyboru Grantobiorców.

18_Wzór pisma zapraszającego na podpisanie umowy o powierzenie grantu.

19_Wzór umowy o powierzenie grantu.

20_Deklaracja weksla in blanco wraz z wekslem in blanco.

21_Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu.

22_Wzór pisma informującego Grantobiorcę o płatności otrzymanej z ARiMR przez LGD.

warunek dotyczący siedziby nie dotyczy Grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, jeżeli obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej